## Feuil1
Phase | Tâche | Nombre d'heures estimées (h) | Nombre d'heures réelles (h) | Statut
Note de cadrage et planification du projet | Lecture du sujet et compréhension des objectifs | 1:00 | 1:00 | Achevé
| Définition de l’architecture logicielle (outils, SGBD, ETL, dataviz) | 1:00 | 1:00 | Achevé
| Découpage du projet en tâches et création du planning prévisionnel | 1:00 | 1:30 | Achevé
Analyse du jeu de données et rétroconception de la base de données source | Exploration du fichier source (colonnes, types, valeurs manquantes) | 4:00 | 1:30 | Achevé
| Recherche sur la provenance des données et leur fonctionnement | 1:00 | 1:00 | Achevé
| Création du dictionnaire de données | 2:00 | 1:30 | Achevé
| Conception du MCD (MERISE) | 2:00 | 2:00 | Achevé
| Transformation du MCD en MLD et normalisation | 0:05 | 0:05 | Achevé
| Rédaction de la partie analyse dans le rapport | 1:00 | 1:30 | Achevé
Conception du modèle décisionnel et implémentation dans un SGBD | Identification des tables de faits et dimensions | 1:00 | 1:00 | Achevé
| Conception du schéma en étoile | 1:30 | 1:30 | Achevé
| Implémentation SQL des tables dans le SGBD | 1:00 | 1:00 | Achevé
| Chargement d’un jeu de données test | 2:00 | 2:00 | Achevé
Alimentation de l’entrepôt de données avec un ETL | Conception du flux ETL (extraction, transformation, chargement) | 4:00 | 4:00 | Achevé
| Nettoyage et transformation des données | 2:00 | 3:00 | Achevé
| Chargement des données dans l’entrepôt | 2:00 | 3:00 | Achevé
| Documentation du pipeline ETL | 1:00 | 1:00 | Achevé
Visualisation des données et création de tableaux de bord | Définition des objectifs analytiques du tableau de bord | 1:00 | 1:30 | Achevé
| Chargement des données dans POWER BI | 1:00 | 1:30 | Achevé
| Création des différentes mesures | 3:00 | 3:30 | Achevé
| Création des visualisations (graphiques, cartes, KPI) et Mise en place des filtres et interactions | 2:00 | 4:00 | Achevé
| Vérification de la cohérence et ergonomie | 1:00 | 2:00 | Achevé
Rapport et soutenance finale | Rédaction finale du rapport | 2:00 | 3:00 | Achevé
| Création du support de présentation | 1:00 | 2:00 | Achevé
| Préparation de la soutenance | 1:00 | 2:00 | Achevé
Nombre d'heures de travail |  | 39:35 | 47:05

## Feuil2 (hidden)
Non entamé
En cours
Achevé